**Аналитическая записка к мониторингу исполнения муниципальных заданий за 2017 год**

Муниципальное задание устанавливалось в целях достижения основных стратегических задач, определенных в муниципальной программе «Развитие системы образования Пограничного муниципального района на 2016-2020 годы».

Муниципальное задание было утверждено муниципальным казённым учреждением «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений Пограничного муниципального района» для 12 образовательных организаций, оказывающих муниципальные услуги в 2017 году, из них: 5 общеобразовательных организаций, 5 дошкольных образовательных организаций, 2 организации дополнительного образования детей.

Для общеобразовательных организаций доведено 5 плановых показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, и 3 показателя, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги, по выполнению муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам».

Для дошкольных образовательных организаций доведено 4 плановых показателя, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, и 3 показателя, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги, по выполнению муниципальной услуги «Организация и предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования».

Для организаций дополнительного образования детей доведено 3 плановых показателя, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, и 1 показатель, характеризующий объем оказываемой муниципальной услуги, по выполнению муниципальной услуги: организация предоставления дополнительного образования;

Отчет о выполнении муниципальной услуги представлен согласно форме отчета о выполнении муниципального задания, представленного в муниципальном задании на 2017 год.

**Общеобразовательные организации**

Характеристика фактических результатов выполнения

муниципального задания

В целом муниципальное задание общеобразовательными организациями Пограничного муниципального района за 2017 год выполнено в полном объеме.

 Отмечаются следующие отклонения в выполнении муниципального задания по услуге «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»:

*Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги.*

**Показатель 1.** Численность обучающихся, воспитанников в общеобразовательной организации

Показатель численности обучающихся соответствует плановому в МБОУ «ПСОШ №1 ПМР». В МБОУ "ПСОШ № 2 ПМР имени Байко В.Ф.", МБОУ «Сергеевская СОШ» данный показатель выше запланированного, в связи с увеличением численности учащихся. В МБОУ «Жариковская СОШ», МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ» данный показатель ниже запланированного. Это связано с движением учащихся по причине убытия из населенного пункта.

***Показатель 2.*** *Количество классов.*

Исполнение данного показателя не соответствует плановому в МБОУ «Жариковская СОШ» в связи с выездом из с. Барабаш – Левада учащихся на реабилитацию в КГБУСО «ОСРЦН», в результате уменьшилось количество классов. В остальных общеобразовательных организациях исполнение показателя составляет 100%.

***Показатель 3.*** Среднегодовой размер платы.

Исполнение среднего значения данного показателя превышает запланированный на 3,48%, в связи с уменьшением количества учащихся МБОУ «Жариковская СОШ».

*Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги.*

**Показатель 1**. Уровень освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования по завершении первой, второй, третьей ступени общего образования.

Данный показатель соответствует плану в МБОУ «ПСОШ №1 ПМР», МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ», МБОУ «Сергеевская СОШ», МБОУ «Жариковская СОШ». Отклонение от установленного муниципальным заданием уровня освоения образовательной программы в МБОУ "ПСОШ № 2 ПМР имени Байко В.Ф. Отклонение соответствует допустимому.

**Показатель 2.** Полнота реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования

Исполнение данного показателя имеет абсолютное значение во всех общеобразовательных организациях

 **Показатель 3.** Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана

Исполнение данного показателя по всем общеобразовательным организациям составляет 100% от запланированных показателей.

**Показатель 4.** Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления услуги

Данный показатель составлен на основании проведения анкетирования родителей, законных представителей. Соответствует плановому показателю в МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ», МБОУ «Жариковская СОШ». В МБОУ «ПСОШ №1 ПМР» и МБОУ "ПСОШ № 2 ПМР имени Байко В.Ф." показатель выше запланированного. В МБОУ «Сергеевская СОШ» он составляет 96 % при плановом значении 100 %. Отклонение соответствует допустимому. Среднее значение данного показателя по общеобразовательным организациям выполнено на 100%.

**Показатель 5.** Доля своевременно устранённых общеобразовательным организациями нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

Исполнение данного показателя по всем общеобразовательным учреждениям составляет 100% от запланированных показателей

**Образовательные дошкольные организации**

В целом муниципальное задание образовательными дошкольными организациями Пограничного муниципального района за 2017 год выполнено в полном объеме.

 Отмечаются следующие отклонения в выполнении муниципального задания по услуге «Организация и предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования»:

*Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги.*

**Показатель 1**. Среднегодовое количество воспитанников.

Исполнение среднего значения данного показателя составляет 79,17%. Невыполнение плана по посещаемости детей связано с длительными отпусками родителей – военнослужащих, которые составляют 43,8% от общего количества детей.

**Показатель 2.** Количество групп.

Исполнение данного показателя соответствует плановому во всех дошкольных учреждениях.

**Показатель 3.** Среднегодовой размер платы.

Исполнение среднего значения данного показателя превышает запланированный на 27,32%, в связи с невыполнением плана посещения воспитанниками дошкольных учреждений (не посещение: длительные отпуска, отсутствие без уважительных причин).

*Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги*

**Показатель 1.** Выполнение условий профессионального развития педагогических работников:

1.1. Аттестация педагогических работников - выполнение показателя на 116%.

1.2. Повышение квалификации - выполнение 100%.

**Показатель 2.** Охват воспитанников по реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО – выполнение на 103%.

**Показатель 3.** Доля воспитанников, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении.

Выполнение данного показателя на 128%, в связи с увеличением в 2017 году количества бесплатных дополнительных кружков.

**Показатель 4.** Число пропущенных по болезни случаев, проведенных детьми в группах дошкольного образовательного процесса

Во всех дошкольных организациях Пограничного муниципального района наблюдается снижение заболеваемости (65% от плановых показателей), в связи с проведением оздоровительных мероприятий на постоянной основе.

**Организации дополнительного образования**

В целом муниципальное задание организациями дополнительного образования организациями Пограничного муниципального района за 2017 год выполнено в полном объеме.

*Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги.*

 **Показатель 1.** Число обучающихся

Выполнение среднего значения по МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Пограничного муниципального района», МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей Пограничного муниципального района» данного показателя выше запланированного на 3 %.

 В МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Пограничного муниципального района» уменьшение обучающихся произошло в связи с выездом из района.

В МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей Пограничного муниципального района» увеличение обучающихся произошло в связи с открытием нового кружка « Робототехника».

*Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги*

**Показатель 1.** Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении

 Выполнение среднего значения по МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Пограничного муниципального района», МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей Пограничного муниципального района» данного показателя выше запланированного на 5 %.

 В МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Пограничного муниципального района» увеличение доли воспитанников произошло в связи с открытием новых секций – стрельба из пневматической винтовки, настольный теннис, шахматы, бокс.

В МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей Пограничного муниципального района» уменьшение доли воспитанников произошло в связи с закрытием кружка « Веселее вместе» в с. Сергеевка.

**Показатель 2.** Доля детей, ставших победителями, призёрами в районных, краевых, всероссийских мероприятиях

Данный показатель выполнен на 96%. В МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Пограничного муниципального района». В МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей Пограничного муниципального района» он составляет 90%. Среднее значение по организациям дополнительного образования составило 95%. Отклонение в 5 % соответствует допустимому.

На 2017 год планировалось участие в спортивных мероприятиях по факту 2016 года. Количество проводимых мероприятий краевого и всероссийского значение в 2017 году сократилось.

Воспитанники МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей Пограничного муниципального района» принимали участие в районных, краевых, всероссийских конкурсах, но не стали победителями.

**Показатель 3.**Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления услуги

Среднее значение по организациям дополнительного образования составило 98%.

МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей Пограничного муниципального района» - 100%.

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Пограничного муниципального района» - 95%. Вместимость спортивного зала не позволяет охватить всех детей, желающих заниматься в спортивных секциях.

 Отклонение в 2 % соответствует допустимому.

 В соответствии с анализом и обобщением информации об итогах оказания муниципальных услуг, характеристикой фактических результатов выполнения муниципального задания, а также факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от запланированных, было сформировано муниципальное задание образовательным организациям на 2018 год.